## Plan1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE ORAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão | [14 empty] | EXERCÍCIO:(2) 2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(3) 9 Secretaria de Infraestrutura e Obras | [14 empty] | EXERCÍCIO PREFERENCIAL:(4) 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N° | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
P.L: 051/2012 Concorrência: 003/2012 | Construção da Praça do PAC | 0363432-85 | Ministério da Cultura | 1892512.35 | 195399.18 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 092/2012 | 28.06.2012 | 210 dias | 1747822.59 | ANDAMENTO | 2º Execução e Vigência 6º Execução e Vigência 7º Execução e Vigência 8º Alteração Contratual 9º Execução e Vigência 10º Execução e Vigência 12º Alteração da Razão Social 13º Execução e Virgência 14º Execução e Virgência | 1º Aditivo supressão R$ 691,52 3º Aditivo Supressão R$ 37.350,12 4º Aditivo de Adição R$ 1.199,94 5º Aditivo Supressão R$ 5.685,09 11º Aditivo de Adição R$ 106.468,57 | 4.4.90.51 | 368193.53 | 368193.53 | 368193.53 | 368193.53 | ANDAMENTO
P.L: 094/2013 Concorrência: 005/2013 | Serviço de Limpeza Urbana deste Municipio |  |  |  |  | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental | 056/2014 | 12.03.2014 | 365 dias | 10574802.36 | ANDAMENTO |  |  | 3.3.90.39 | 6931092.46 | 6931092.46 | 6931092.46 | 6931092.46 | ANDAMENTO
P.L: 048/2012 Concorrência: 002/2012 | Requalificação da Lagoa de Pirituba e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Tabocas | 333.600-98 | Ministério do Turismo | 2437500 | 250000 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 092/2012 | 28.06.2012 | 210 dias | 2365918.03 | ANDAMENTO | 1º Aditivo Execução/Vigência 2º Aditivo Execução/Vigência 4º Aditivo Execução/Vigência 5º Aditivo Execução/Vigência 6º Aditivo Execução/Vigência 8º Aditivo Vigência 10º Alteração da Razão Social 11º Aditivo de Vigência | 3º Aditivo Adição R$ 68.108,91 7º Aditivo de Reajuste R$ 279.247,44 9º Aditivo Adição R$ 203.501,63 12º Aditivo de Supressão R$ 628.724,41 13º Aditivo Adição R$ 105.787,22 | 4.4.90.51 | 785497.49 | 785497.49 | 785497.49 | 785497.49 | ANDAMENTO
P.L: 008/2015 Convite: 001/2015 | Servivço de Construção de Estrutura de Concreto para Instalação de Uma Balaça Destinada A Pesagem de Resíduos Sólidos |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 019/2015 | 26.02.2015 | 120 dias | 28104.21 | CONCLUIDO |  |  | 4.4.90.51 | 28104.21 | 28104.21 | 28104.21 | 28104.21 | CONCLUIDO
P.L: 082/2015 Convite: 006/2015 | Desobstrução do Canalpor trás das Casas 645,647,651,655,675 e 677 na Av. do Borges no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 21.482.226/0001-46 | C&C Construtora e Prestadora de Serviços Ltda | 101/2015 | 19.10.2015 | 90 dias | 32677.56 | CONCLUIDO |  |  | 3.3.90.39 | 31134.74 | 31134.74 | 31134.74 | 31134.74 | CONCLUIDO
P.L: 057/2015 T.P: 005/2015 | Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalistsa Assis Chateaubriand |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construtora EIRELI EPP | 097/2015 | 07.10.2015 | 360 dias | 690733.14 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução | 3º Aditivo Adição R$ 27.303,53 | 4.4.90.51 | 367336.3 | 367336.3 | 367336.3 | 367336.3 | PARALIZADA
P.L: 034/2015 T.P: 003/2015 | Construção da Praça da Praça de Campinas |  |  |  |  | 40.884.553/001-79 | Concreferro Construções e Incorporações Ltda EPP | 046/2015 | 12.06.2015 | 360 dias | 235054.3 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 152160.69 | 152160.69 | 152160.69 | 152160.69 | CONCLUIDO
P.L: 0452015 T.P: 004/2015 | Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 062/2015 | 10.07.2015 | 180 diasa | 501910.14 | ANDAMENTO | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Vigência 3º Aditivo Execução |  | .4.4.90.51 | 141611.74 | 141611.74 | 141611.74 | 141611.74 | ANDAMENTO
P.L: 007/2012 T.P: 002/2012 | Pavimentação e Drenagem de Ruas do Loteamento Nossa Senhora da Conceição |  |  |  |  | 02.456.950/0001-50 | Construcife Construtora Recife Ltda | 042/2012 | 15.03.2012 | 150 dias | 489304.53 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução 3º Aditivo Execução 4º Aditivo Execução 5º Aditivo Execução 6º Aditivo Execução 7º Aditivo Execução 8º Aditivo Execução 9º Aditivo Execução 10º Aditivo Execução 11º Aditivo Execução | 12º Aditivo Supressão R$ 185.003,96 13º Aditivo Adição R$ 65.592,10 | 4.4.90.51 | 65592.1 | 65592.1 | 65592.1 | 65592.1 | CONCLUIDO
P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 21.01.2016 | 360 dias | 3691191.16 | PARALIZADA | 3º Aditivo Execução | 1º Aditivo Adição R$ 418.522,45 2º Aditivo Adição R$ 394.525,94 | 4.4.90.51 | 1453488.62 | 1453488.62 | 1453488.62 | 1453488.62 | PARALIZADA
P.L: 086/2015 Concorrência 009/2015 | Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirituba |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 004/2016 | 18.01.2016 | 360 dias | 3654139.95 | PARALIZADA |  | 1º Aditivo Adição R$ 100.602,80 | 4.4.90.51 | 326603.04 | 326603.04 | 326603.04 | 326603.04 | PARALIZADA
DISPENSA: 001/2016 | Serviços de Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Reforma em Prédio da Secretaria Executiva da Mulher |  |  |  |  | 10.952.038/0001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação Ltda - EPP | 018/2016 | 15.02.2015 | 90 dias | 10400 | CONCLUIDO |  |  | 3.3.90.39 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | CONCLUIDO
P.L: 056/2015 Convite: 005/2015 | Ampliação do Bueiro da Ponte do Diqui |  |  |  |  | 04.039.785/0001-67 | Construtora Vida Nova Ltda - ME | 069/2015 | 30.07.2015 | 180 dias | 123700.09 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 70784.12 | 70784.12 | 70784.12 | 70784.12 | CONCLUIDO
P.L: 040/2015 Convite: 004/2015 | Reforma das Escolas Municipais Jaime Vasconcelos Beltrão, Manoel Domingos de Melo, Zair Pinto Rego e Constancio Maranhão |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S Construtora Ltda-ME | 058/2015 | 02.07.2015 | 120 dias | 101800.16 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 101685.15 | 101685.15 | 101685.15 | 101685.15 | CONCLUIDO
P.L: 097/2014 Concorrência 001/2014 | Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Municipio de Vitória de Santo Antão (FEM II) |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 154/2014 | 09.07.2014 | 360 dias | 2733796.85 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução/Vigência 3º Aditivo Execução/Viegência 4º Aditivo Execução/Viegência 6º Aditivo Execução/Viegência 7º Aditivo Execução/Viegência 8º Aditivo Execução/Viegência | 2º Aditivo Adição R$ 280.433,69 5º Aditivo Adição R$ 252.161,23 | 4.4.90.51 | 970778.19 | 970778.19 | 970778.19 | 970778.19 | CONCLUIDO
P.L: 017/2016 T.P: 003/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Vale Verde |  |  |  |  | 02.934.357/001-72 | Spala Nordeste Ltda | 037/2016 | 13.04.2016 | 360 dias | 565999.97 | CONCLUIDO |  | 1º Aditivo Adição R$ 140.760,71 | 4.4.90.51 | 420643.74 | 420643.74 | 420643.74 | 420643.74 | CONCLUIDO
P.L: 092/2015 T.P: 015/2015 | Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perimetro Urbano no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 12.272.426/0001-83 | Harpia Construção, Comercio e Saerviços EIRELI - EPP | 007/2016 | 21.01.2016 | 180 dias | 488370.57 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 148882.97 | 148882.97 | 148882.97 | 148882.97 | PARALIZADA
P.L: 004/2016 T.P: 001/2016 | Construção da Praça do Matadouro no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S Construtora Ltda-ME | 022/2016 | 02.03.2016 | 360 dias | 104000.11 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 103010.92 | 103010.92 | 103010.92 | 103010.92 | CONCLUIDO
P.L: 032/2016 T.P: 005/2016 | Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.539.386/0001-07 | Moreira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP | 053/2016 | 06.06.2016 | 180 dias | 94594.86 | CONCLUIDO |  |  | 4.4.90.51 | 19140.38 | 19140.38 | 19140.38 | 19140.38 | CONCLUIDO
P.L: 057/2016 CONVITE 003/2016 | Construção do Bueiro Acesso a Escola Agrotécnica Federal |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 084/2016 | 05.08.2016 | 150 dias | 46738.62 | CONCLUIDO |  |  | 4.4.90.51 | 46738.62 | 46738.62 | 46738.62 | 46738.62 | CONCLUIDO
P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colegio Comercial no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.129.658/0001-63 | Arraial Construções de Edificios Ltda | 030/2016 | 22.03.2016 | 360 dias | 1286606.71 | ANDAMENTO |  |  | 3.44.90.51 | 86368.61 | 86368.61 | 86368.61 | 86368.61 | ANDAMENTO
P.L: 043/2016 T.P: 007/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Ivete Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Stio do Meio no Bairro de Lidia Queiroz |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 072/2016 | 29.06.2016 | 360 dias | 854200.1 | PARALIZADA |  |  | 4.4.90.51 | 382021.43 | 382021.43 | 382021.43 | 382021.43 | ANDAMENTO
P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Construção da Praça Jardim Ipiranga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 07.640.020/0001-76 | Constrol Construtora Olindense Ltda - ME | 012/2016 | 03.02.2016 | 360 dias | 574641.44 | PARALIZADA |  |  | 4.4.90.51 | 76723.08 | 76723.08 | 76723.08 | 76723.08 | PARALIZADA
P.L: 014/2016 CONVITE 002/2016 | Montagem de Galpão em Pedras de Concreto Pré- Moldados no Bairro de Lidia Queiroz no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 04.039.785/0001-67 | Construtora Vida Nova Ltda - ME | 035/2015 | 01.04.2015 | 150 dias | 138233.3 | CONCLUIDO | 1º Aditivo Execução |  | 3.3.90.39 | 70024.6 | 70024.6 | 70024.6 | 70024.6 | CONCLUIDO
P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Pavimentação em Pedras Graníticas em Diversos Bairros no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 01.666.477/0001-73 | J.V.Silva Engenharia Ltda EPP | 091/2015 | 04.09.2015 | 360 dias | 1354736.13 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução |  | 4.4.90.51 | 40019.96 | 40019.96 | 40019.96 | 40019.96 | PARALIZADA
DISPENSA 002/2016 | Serviços de Fornecimento e Instalação de uma Substação Aérea de 30 KVA no Pátio de Engenho Bento Velho |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S Construtora Ltda-ME | 076/2016 | 08.07.2016 | 90 dias | 14507.97 | CONCLUIDO |  |  | 3.3.90.39 | 14507.97 | 14507.97 | 14507.97 | 14507.97 | CONCLUIDO
P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Serviços de Pavimentação e Recapeamento Asfaltico do Acesso ao Engenho Bento Velho |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 079/2016 | 01.08.2016 | 180 dias | 240298.87 | CONCLUIDO |  |  | 4.4.90.51 | 237798.87 | 237798.87 | 237798.87 | 237798.87 | CONCLUIDO
P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Cadastro Georeferenciamento e Projetos de Melhorias no Sistema de Iluminação Pública no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 19.066.038/0001-95 | Tecnolumen Iluminação Urbana | 060/2016 | 06.06.2016 | 360 dias | 1893413.71 | ANDAMENTO |  |  | 3.3.90.39 | 227825.13 | 227825.13 | 227825.13 | 227825.13 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 13678168.66 | 13678168.66 | 13678168.66 | 13678168.66
2016-12-29
___________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________
Analista de gestão | [5 empty] | Manoel Jorge Tavares Sobrinho - CPF 125.852.704-91 | [5 empty] | Elias Alves de Lira
[6 empty] | Secretario de Infraestrutura e Obras (27) | [6 empty] | Prefeito