## Plan1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE ORAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão					EXERCÍCIO:(2) 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(3) Secretaria de Infraestrutura e Obras					EXERCÍCIO DE REFERENCIA:(4) 01 de JANEIRO de 2021 a 31 de DEZEMBRO de 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
P.L: 051/2012 Concorrência: 003/2012	Construção da Praça do PAC	0363432-85/2012	Ministério da Cultura	R$ 1.892.512,35	R$ 195.399,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	112/2012	13.08.2012	210 dias	R$ 1.747.822,59	CONCLUIDA	2º EXECUÇÃO /VIGÊNCIA 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8º ALTERAÇÃO CONTRATUAL 9º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 10º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 12º ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 13º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 14º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 15º VIGÊNCIA 16º EXECUÇÃO 17º VIGÊNCIA 18º EXECUÇÃO 20º VIGÊNCIA / EXECUÇÃO 21º VIGENCIA / EXECUÇÃO	R$ 84.566,86	R$ 478.685,52	4.4.90.51				R$ 2.005.619,46	FALTA O MOBILIÁRIO
P.L: 0452015 T.P: 004/2015	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS (Tapa Buraco) EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO					10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO - ME	062/2015	10.07.2015	180 diasa	R$ 501.910,14	CONCLUIDA	1º EXECUÇÃO 2º VIGÊNCIA 3º EXECUÇÃO			4.4.90.51				R$ 195.138,77	FALTA PAGAMENTO
P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015	CONSTRUÇÃO DA PONTE DA MILITINA SOBRE O RIO TAPACURÁ NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO					22.990.537/0001-89	GAP CONSTRUTORA EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R$ 3.691.191,16	PARALIZADA	3º EXECUÇÃO	R$ 768.019,62		4.4.90.51				R$ 1.453.488,62	FALTA PAGAMENTO
P.L: 017/2016 T.P: 003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NO LOTEAMENTOVALE VERDE					02.934.357/001-72	SPALA NORDESTE LTDA	037/2016	13.04.2016	360 dias	R$ 565.999,97	CONCLUIDA		R$ 140.760,71		4.4.90.51				R$ 420.643,74	FALTA PAGAMENTO
P.L: 032/2016 T.P: 005/2016	REFORMA DA PRAÇA DIOGO DE BRAGA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					17.539.386/0001-07	MOREIRA SILVA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R$ 94.594,86	CONCLUIDA				4.4.90.51				R$ 19.140,38	FALTA PAGAMENTO
P.L: 036/2019 P.P: 013/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NO LOTEAMENTO IVETE LIRA NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA.	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351 E 352/2015)	R$ 740.000,00	R$ 11.241,45	23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	104/2019	12.09.2019	360 dias	R$ 201.000,00	NÃO FOI LIBERADA A ORDEM DE SERVIÇO				3.3.90.39					NÃO FOI LIBERADA A ORDEM DE SERVIÇO
P.L: 054//2018 P.P: 017/2018	ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: MUNICIPAIS, CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS ,JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.					04.133.379/0001-69	ENGETOP	085/2018	25.10.2018	360 dias	R$ 133.218,00	PARALIZADA	1º VIGÊNCIA	R$ 266.436,00		3.3.90.39	R$ 277.537,50	R$ 44.406,00	R$ 277.537,50	R$ 277.537,50	PARALIZADA
P.L: 085/2019 Concorrência: 007/2019	REFORMA DO ESTÁDIO CARNEIRÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					19.369.906/0001-06.	F.F.J CONSTRUTORA	053/2020	02.03.2020	360 DIAS	R$ 2.699.929,95	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 694.846,38	R$ 279.966,59	R$ 694.846,38	R$ 694.846,38	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 026/2020 Concorrência: 002/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO					35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL	055/2020	04.03.2020	900 DIAS	R$ 36.710.536,47	ANDAMENTO		R$ 8.041.070,13		3.3.90.39	R$ 25.907.057,33	R$ 4.780.715,92	R$ 25.907.057,33	R$ 25.907.057,33	ANDAMENTO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA DAS NEVES E JOÃO PAULO NO BAIRRO BELA VISTA E AS RUAS CÔNEGO LUIZ E OSVALDO SANTIAGO NO BAIRRO LIVRAMENTO, RUAS SANTOS DUMONT, AUGUSTO LUIZ, BELMOTE, GAIVOTA, PLAZA NO BAIRRO CAJÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUÇÕES	011/2020	20.01.2020	360 dias	R$ 905.889,58	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 678.793,80	R$ 95.433,98	R$ 678.793,80	R$ 678.793,80	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 036/2020 T.P:013/2020	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA, RUA 15 NO BAIRRO DO CAJUEIRO E RUAS CAPITÃO AMARO MELO, GEOVANI E BENTO NO BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	102/2020	04.06.2020	360 dias	R$ 1.149.999,45	PARALIZADA		R$ 56.569,15		4.4.90.51	R$ 566.577,01	R$ 426.043,12	R$ 566.577,01	R$ 566.577,01	PARALIZADA
P.L: 028/2019 Concorrência: 003/2019	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADADE NATUBA Á BR 232, KM 49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO,BUEIROS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	067/2015	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	R$ 2.780.793,92	R$ 211.170,24	28.016.047/0001-62	BRUNO ALEXANDRE BATISTA INOCENCIO EMPR. EIRELI - ME	088/2019	25.07.2019	360 dias	R$ 2.991.964,16	DISTRATO UNILATERAL	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 907.308,05	R$ 180.556,85	R$ 907.308,05	R$ 907.308,05	DISTRATO UNILATERAL
P.L: 048/2018 T.P: 007/2018	REFORMA DA PRAÇA JARDIM IPIRANGA					13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	056/2019	29.05.2019	360 dias	R$ 339.702,76	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO 4º EXECUÇÃO 5º EXECUÇÃO 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA			4.4.90.51	R$ 289.302,08	R$ 113.026,75	R$ 289.302,08	R$ 289.302,08	CONCLUIDO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUASPROJETADAS 01,02,03,04, JEREMIAS, AGEU E PATRICIA ABRAÃO DISTRITO DO OITEIRO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI - M.S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	079/2020	27.03.2020	360 dias	R$ 379.018,91	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	2º EXECUÇÃO	R$ 88.767,57		4.4.90.51	R$ 399.902,83	R$ 323.279,38	R$ 399.902,83	R$ 399.902,83	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 088/2019 P.P: 033/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS					09.276.997/0001-81	GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ME	021/2020	04.02.2020	360 dias	R$ 1.150.992,00	CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO	R$ 30.240,00		3.3.90.39	R$ 884.749,61	R$ 375.099,00	R$ 884.749,61	R$ 884.749,61	CONTRATO VENCIDO
P.L: 006/2019 T.P: 003/2019	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNUCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					10.989.432/0001-20	CONTÉCNICA CONSULTÓRIA E PLANEJAMENTO EIRELI	087/2019	24.07.2019	360 dias	R$ 624.375,97	CONTRATO VENCIDO				3.390.39	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	CONTRATO VENCIDO
P.L: 033/2020 P.P: 011/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA ANUNCIADA, WALTER LEMOS, SEVERINO BARBOSA E ANTÔNIO PEREIRA NO BAIRRO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	097/2020	25.05.2020	360 DIAS	R$ 703.663,06	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 451.373,82	R$ 30.256,73	R$ 451.373,82	R$ 451.373,82	ANDAMENTO
P.L: 002/2020 P.P: 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE NATUBA E DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, 01, 03, 04 E 05 NO BAIRRO ALTO DO RESERVATÓRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	081/2020	27.03.2020	360 dias	R$ 341.571,89	CONTRATO VENCIDO				4.4.90.51	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	CONTRATO VENCIDO
P.L: 052/2020 P.E: 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS HELENA JOSEFA E PAU FERRO NO BAIRRO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	140/2020	14.10.2020	360 dias	R$ 365.930,50	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 346.255,35	R$ 169.781,02	R$ 346.255,35	R$ 346.255,35	CONCLUIDO
P.L: 053/2020 P.E: 010/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS JACI, SÃO DOMINGOS,VITÓRIA, E JOÃO PAULO NO BAIRRO JOSÉ DE LEMOS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	128/2020	30.09.2020	360 dias	R$ 377.000,00	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 371.984,56	R$ 110.541,52	R$ 371.984,56	R$ 371.984,56	CONCLUIDO
P.L: 051/2020 P.E: 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DA RUA PROJETADA E MURO ARRIMO BAIRRO VISTA BELA NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	138/2020	09.10.2020	360 dias	R$ 319.000,00	PARALIZADA				4.4.90.51	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	PARALIZADA
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS GODOFREDO EUZÉBIO (LOTE I) BAIRRO DO CAIC, RUAS AGRICULTOR ELIAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE IV) BAIRRO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	076/2020	26.03.2020	360 dias	R$ 788.408,23	CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO	R$ 121.446,50		4.4.90.51	R$ 623.337,92	R$ 98.002,83	R$ 623.337,92	R$ 623.337,92	CONTRATO VENCIDO
P.L: 009/2020 P.P:007/2020	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					35.250.923/0001-59	POSTO SÃO PAULO LTDA	001/2021	06.01.2021	90 dias	R$ 884.441,84	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			3.3.90.30	R$ 665.417,35	R$ 311.298,46	R$ 665.417,35	R$ 665.417,35	ANDAMENTO
P.L: 092/2019 P.P:036/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS : DOM HELDER, SEVRINO PEREIRA, NOSSA SENHORA AARECIDA, COSMO ANTÔNIO, JOÃO LUIZ, SEVERINO CIPRIANO, JOÃO JOAQUIM E ARGEMIRO DE NASCIMENTO NO DIATRITO DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO.					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	057/2020	09.03.2020	360 dias	R$ 373.000,00	CONTRATO VENCIDO		R$ 111.840,87		4.4.90.51	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	CONTRATO VENCIDO
P.L: 037/2020 T.P:002/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA MILITINA					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	106/2020	17.06.2020	360 dias	R$ 410.729,25	CONCLUIDO	1º SUPRESÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO	R$ 113.970,82		4.4.90.51	R$ 514.816,96	R$ 307.954,51	R$ 514.816,96	R$ 514.816,96	CONCLUIDO
P.L: 038/2020 T.P:003/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					22.583.168/0001-00	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA	112/2020	15.07.2020	360 dias	R$ 105.050,00	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51					ANDAMENTO
P.L: 010/2021 DISPENSA:001/2021	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					25.356.337/0001-67	MGM COMÉRCIO E ILUMINAÇÃO EIRELI	013/2021	09.04.2021	90 dias	R$ 414.599,34	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO	R$ 829.225,88		3.3.90.39	R$ 1.115.264,57	R$ 441.518,37	R$ 1.115.264,57	R$ 1.115.264,57	ANDAMENTO
P.A: 007/2021	CONSTRUÇÃO DO OSSUÁRIO DE CEMITÉRIO PÚLICO SÃO SEBASTIÃONO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	018/2021	23.04.2021	90 dias	R$ 30.100,00	CONCLUIDO				4.4.90.51	R$ 30.100,00	R$ 30.100,00	R$ 30.100,00	R$ 30.100,00	CONCLUIDO
P.A: 006/2021	SERVIÇO DE PINTURA DE CONSERVAÇÃO NO VIADUTO DE CAJÁ , VIADUTO DA RUA JOÃO SABINO DE ANDRADE E NO TRECHO DO MURO EXTERNO DO COLÉGIO TRÊS DE AGOSTO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	017/2021	23.04.2021	90 dias	R$ 31.954,16	CONCLUIDO				3.3.90.39	R$ 31.954,16	R$ 31.954,16	R$ 31.954,16	R$ 31.954,16	CONCLUIDO
P.A: 014/2021	ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO DN 1000mm E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITAS EM ALVENARIA PARA SISTEMA COLETOR E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA DA AVENIDA JOSÉ CELESTINO DA SILVA, PROXIMO A PRAÇA DA MILITINA,NO BAIRRO DE SANTAN, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	031/2021	29.07.2021	90 dias	R$ 32.875,50	CONCLUIDO				4.4.90.51	R$ 32.875,50	R$ 32.875,50	R$ 32.875,50	R$ 32.875,50	CONCLUIDO
P.A: 012/2021	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DA ESTRADA DE SERRA GRANDE, SITUADA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					41.084.859/0001-03	DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	029/2021	28.07.2021	20 dias	R$ 31.284,76	CONCLUIDO				4.4.90.39	R$ 31.284,66	R$ 31.284,66	R$ 31.284,66	R$ 31.284,66	CONCLUIDO
P.A: 011/2021	CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	028/2021	22.07.2021	60 dias	R$ 31.942,14	CONCLUIDA				4.4.90.51	R$ 31.942,14	R$ 20.338,31	R$ 31.942,14	R$ 31.942,14	CONCLUIDA
P.A: 013/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA 10, NO BAIRRO DE SANTANA, LOCALIZADA ENTRE AMILITINA E O CONDOMINIO JARDIM VITÓRIA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIADE SANTO ANTÃO - PE					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	030/2021	29.07.2021	360 dias	R$ 99.488,67	CONCLUIDO				4.4.90.51	R$ 99.488,67	R$ 99.488,67	R$ 99.488,67	R$ 99.488,67	CONCLUIDO
P.A:	REFORMA PARA O ACESSO VIÁRIO ENTRE A AV. MARIANA AMÁLIA E AV HENRIQUE DE HOLANDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	031A/2021	29.07.2021	360 dias	R$ 95.780,01	CONCLUIDO				4.4.90.51	R$ 85.276,40	R$ 85.276,40	R$ 85.276,40	R$ 85.276,40	CONCLUIDO
P.L: 026/2021 T.P:001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE PONTILHÃO E CONFECÇÃO DE GUARDAS CORPOS EM CONCRETO E FECHAMENTO COM LAJE DO CANAL NA RUA 3ª TRAVESSA MARANHÃO NO BAIRRO ALTO DO CIGANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	037/2021	15.09.2021	360 dias	R$ 141.695,95	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 136.957,36	R$ 136.957,36	R$ 136.957,36	R$ 136.957,36	ANDAMENTO
P.L: 032/2021 T.P:002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA DA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					07.360.005/0001-74	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	044/2021	18.10.2021	360 dias	R$ 149.589,40	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51	R$ 123.059,21	R$ 123.059,21	R$ 123.059,21	R$ 123.059,21	ANDAMENTO
P.L: 048/2021 Concorrência: 002/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA MADRE LUCILA MAGALHÃES, S/N, BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA	082/2021	23.11.2021	210 dias	R$ 4.404.045,27	ANDAMENTO				4.4.90.51	R$ 1.361.032,57	R$ 1.361.032,57	R$ 1.361.032,57	R$ 1.361.032,57	ANDAMENTO
	READEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PONTE, SOBRE O RIO ITAPACURÁ NO BAIRRO DA MILITINA NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					08.186.785/0001-40	CONPREL CONSTRUÇÕES, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	045/2021	21.10.2021	360 dias	R$ 65.527,20	CONCLUIDO				3.3.90.39	R$ 65.527,20	R$ 65.527,20	R$ 65.527,20	R$ 65.527,20	CONCLUIDA
P.L: 036/2021 T.P:004/2021	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO ÂMBITO DO MUNCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	084/2021	25.11.2021	360 dias	R$ 600.296,89	ANDAMENTO				4.4.90.51	R$ 323.523,39	R$ 323.523,39	R$ 323.523,39	R$ 323.523,39	ANDAMENTO
P.L: 047/2021 Concorrência: 001/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA PROJETADA 01 S/N LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA	080/2021	17.11.2021	210 dias	R$ 4.418.463,90	ANDAMENTO				4.4.90.51
					TOTAL	R$ 10.652.914,11	R$ 478.685,52		R$ 37.567.463,50	R$ 10.949.215,58	R$ 37.567.463,50	R$ 41.661.494,47

	DATA : 18./01/2022

_____________________________________________________________					____________________________________________________________________
Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49					Lourinaldo Martins de Araújo					Paulo Roberto Leite de Arruda
	Analista de Gestão					Secretario de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeito

					.