## CONSOLIDADO_-_FMS
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
EXERCÍCIO:	2021
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP/0032019	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS do Livramento.	*	*	*	*	19.293.019/0001-00	CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB LTDA	117/2019	28/11/2019	180 dias	416.795,73	*	180	*	*	4.4.90.51	263.403,84	237.723,73	25.680,11	263.403,84	CONCLUÍDA